## Sheet1
Schedule_Plan_Group8
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 15-11-20222 | 2022-11-16
Design | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-17 | 2022-11-18
Coding | 2022-11-19 | 2022-11-22 | 2022-11-19 | 2022-11-22
UT Plan | 2022-11-19 | 2022-11-21 | 2022-11-19 | 2022-11-21
UT | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-22
IT Plan | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-23 | 2022-11-24
IT | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-23 | 2022-11-24
Sprint Demo